## Sheet1
附件3
截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表
金额单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [9 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 | 项目绩效目标自评情况
[10 empty] | 总额 | 其中：债券资金安排 | 总额 | 其中：债券资金安排
南宁市排水有限责任公司 | 2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期） | 2305963 | 其他自平衡专项债券 | 12000 | 2023-08-22 | 2.99 | 20 | 邕江上游引水工程一期工程 -可心江原水专线工程 | 供水 | 61003.39 | 41000 | 20560 | 12000 | 0 | 项目未完工。截止2024年底累计已完成：可心江泵站完成基坑支护并完成基坑开挖，正在进行泵站主体施工；输水管线部分累计完成管道敷设4158米。 | 项目在建中，截止2024年底累计已完成投资39097万元。 可心江泵站完成基坑支护并完成基坑开挖，正在进行泵站主体施工；输水管线部分累计完成管道敷设4158米。 | 100
| 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(期)--2024年广西壮族自治区政府专项债券(八期) | 2405182 | 其他自平衡专项债券 | 21000 | 2024-03-28 | 2.67 | 20 |  |  | 61003.39 | 41000 | 18537 | 21000 | 0 |  |  | 100
| 截至2024年末合计 |  |  | 33000 | [7 empty] | 39097 | 33000
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末专项债券及对应项目情况。